## PLAN
BẢNG KẾ HOẠCH
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUÁN LÝ DỰ ÁN
GIAI ĐOẠN |  | TRIỂN KHAI
THỜI GIAN THỰC HIỆN |  | 04/08/2026 - 04/10/2026
| CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN | NGÀY THỰC HIỆN | NGÀY KẾT THÚC (DỰ KIẾN) | NGÀY KẾT THÚC (THỰC TẾ) | SẢN PHẨM | HOÀN THÀNH | GHI CHÚ
1 | HOẠCH ĐỊNH & THIẾT KẾ |  | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-15 |  | FALSE
1.1 | Khảo sát, phân tích chức năng |  | 2026-08-04 | 2026-08-09 | 2026-08-08 |  | TRUE
1.1.1 | Chức năng quản lý thông tin dự án | An | -- | -- | -- | Khảo sát chức năng quản lý thông tin dự án_ An | TRUE
1.1.2 | Chức năng quản lý hồ sơ dự án | Hoàng | -- | -- | -- | Quan_ly_ho_so_du_an_BO_SUNG.docx | TRUE
1.1.3 | Chức năng quản lý nhân sự dự án | Dũng | -- | -- | -- | KHẢO SÁT QUẢN LÝ NHÂN SỰ DỰ ÁN | TRUE
1.1.4 | Dashboard và Heatmap | Hào | -- | -- | -- | Nghien_cuu_khao_sat_Dashboard_Heatmap_Hao | TRUE
1.1.5 | Chức năng khác | Kiên | -- | -- | -- | KHẢO SÁT CHỨC NĂNG | TRUE
1.2 | Đánh giá, tổng hợp các chức năng | Nhóm | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-10 |  | TRUE
1.2.1 | Đánh giá, chỉnh sửa |  | 2026-08-10 |  | -- |  | TRUE
1.2.2 | Tổng hợp |  | 2026-08-11 |  | -- |  | TRUE
1.3 | Thiết kế giao diện sơ bộ |  | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-11 | Wireframe | TRUE
1.3.1 | Chức năng quản lý thông tin dự án | An | 2026-08-12 |  | -- |  | TRUE
1.3.2 | Chức năng quản lý hồ sơ dự án | Hoàng | 2026-08-12 |  | -- |  | TRUE
1.3.3 | Chức năng quản lý nhân sự dự án | Dũng | 2026-08-12 |  | -- |  | TRUE
1.3.4 | Dashboard và Heatmap | Hào | 2026-08-12 |  | -- |  | TRUE
1.3.5 | Chức năng khác | Kiên | 2026-08-12 |  | -- |  | TRUE
1.3.6 | Đánh giá, chỉnh sửa | Nhóm | 2026-08-13 |  | -- |  | TRUE
1.4 | Trình bày | Nhóm | 2026-08-14 |  | 2026-08-12 |  | TRUE
1.5 | Hoàn thiện báo cáo | Nhóm | 2026-08-13 |  | 2026-08-14 | Nhóm chức năng hệ thống Tổng hợp khảo sát chức năng hệ thống | TRUE | File Nhóm chức năng hệ thống đã xong, File Tổng hợp khảo sát chức năng hệ thống đã xong, File Quan hệ các bảng trong chức năng đã xong
1.6 | Thiết kế ERD từng chức năng |  | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  | TRUE
1.6.1 | Chức năng quản lý thông tin dự án | An | -- | -- | 2026-08-14 |  | TRUE
1.6.2 | Chức năng quản lý hồ sơ dự án | Hoàng | -- | -- | 2026-08-14 |  | TRUE
1.6.3 | Chức năng quản lý nhân sự dự án | Dũng | -- | -- | 2026-08-14 |  | TRUE
1.6.4 | Chức năng khác | Kiên | -- | -- | 2026-08-14 |  | TRUE
1.6.5 | Tổng hợp | Nhóm | 2026-08-15 |  | 2026-08-15 | Quan hệ các bảng trong chức năng | TRUE
2 | TRIỂN KHAI |  | 2026-08-18 | 2026-09-07 |  |  | FALSE
2026-01-02 | Xây dựng Database | Nhóm | 2026-08-18 |  |  |  | FALSE
2.2 | Khởi tạo chức năng cơ bản |  | 2026-08-19 | 2026-08-23 |  |  | FALSE
2.2.2 | Chức năng cơ bản quản lý thông tin dự án | An | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 2026-08-24 |  | TRUE
| Xem danh sách dự án | [5 empty] | TRUE
| Thêm dự án | [5 empty] | TRUE
| Sửa dự án | [5 empty] | TRUE
| Xem chi tiết dự án | [5 empty] | TRUE
| Xóa dự án | [5 empty] | TRUE
2.2.3 | Chức năng cơ bản quản lý thông tin nhân sự | Dũng | -- | -- |  |  | TRUE
| Xem danh sách nhân viên | [5 empty] | TRUE
| Thêm nhân viên | [5 empty] | TRUE
| Sửa nhân viên | [5 empty] | TRUE
| Xem chi tiết nhân viên | [5 empty] | FALSE
| Xóa (mềm) nhân viên | [5 empty] | TRUE
| Sinh tự động tài khoản nhân viên | [5 empty] | TRUE
| Tìm kiếm, lọc nhân viên | [5 empty] | TRUE
2.2.4 | Chức năng cơ bản quản lý hồ sơ dự án | Hoàng | -- | -- |  |  | TRUE
2.2.5 | Giao diện Dashboard tổng quan | Hào | -- | -- |  |  | TRUE
| Xem phân bố dự án theo trạng thái | [5 empty] | FALSE
| Xem tiến độ từng dự án | [5 empty] | FALSE
| Xem dự án cần chú ý(rủi ro, vấn đề) | [5 empty] | FALSE
| Xem tổng quan nguồn lực cơ bản | [5 empty] | FALSE
| Xem tổng quan chi phí cơ bản | [5 empty] | FALSE
2.2.6 | Chức năng quản lý công việc | Kiên | -- | -- |  |  | TRUE
| Thêm công việc | [5 empty] | TRUE
| Chỉnh sửa công việc | [5 empty] | TRUE
| Xóa công việc | [5 empty] | TRUE
| Xem công việc | [5 empty] | TRUE
2026-03-02 | Phát triển chức năng nghiệp vụ |  | 2026-08-24 | 2026-08-30 |  |  | FALSE
2.3.1 | Tiếp tục chức năng nghiệp vụ quản lý thông tin dự án (trạng thái, lịch sử, giai đoạn, tiến độ,..) | An | -- | -- |  |  | FALSE
| Quản lý thông tin khách hàng (thêm, sửa, xóa, xem chi tiết, xem danh sách) | [5 empty] | TRUE
2.3.2 | Thời gian tham gia, lịch biểu, phân bổ nguồn lực,... | Dũng | -- | -- |  |  | TRUE
| Gộp Database (NhanVien + User) | [5 empty] | TRUE
| Sửa lại Quản lý nhân sự | [5 empty] | TRUE
| Quản lí lịch biểu chung | [5 empty] | TRUE
2.3.3 | Xây dựng chức năng danh mục và chức năng tạo/quản lý tài liệu. | Hoàng | -- | -- |  |  | TRUE
| Giao diện quản lý danh mục nhóm tài liệu | [5 empty] | TRUE
| Giao diện quản lý danh mục loại tài liệu | [5 empty] | TRUE
| Giao diện quản lý danh mục nơi lưu trữ | [5 empty] | TRUE
| Giao diện hiển thị danh sách tài liệu toàn cục | [5 empty] | TRUE
2.3.4 | Giao diện Dashboard nguồn lực dự án, heatmap mức tải nhân sự | Hào | -- | --
Giao diện dashboard theo dõi tiến độ dự án và công việc
Giao diện dashboard chi phí cho các dự án đã hoàn thành.
Bổ sung bộ lọc xem tất cả hoặc từng dự án cho các dashboard
2.3.5 | Xây dựng chức năng quản lý rủi ro, vấn đề | Kiên | -- | -- |  |  | TRUE
| Thêm rủi ro, vấn đề | [5 empty] | TRUE
| Chỉnh sửa rủi ro, vấn đề | [5 empty] | TRUE
| Xóa rủi ro, vấn đề | [5 empty] | TRUE
| Xem rủi ro, vấn đề | [5 empty] | TRUE
2.4 | Tiếp tục thực hiện |  | 2026-09-01 | 2026-09-06
2.4.1 | Tiếp tục chức năng nghiệp vụ quản lý thông tin dự án (trạng thái, lịch sử, giai đoạn, tiến độ,..) | An | -- | --
| Quản lý giai đoạn | [5 empty] | TRUE
2.4.2 | Tiếp tục hoàn thiện các chức năng của hồ sơ (Trình ký, gửi khách hàng, khôi phục phiên bản ...) | Hoàng | -- | -- |  |  | FALSE
2.4.3 | Tiếp tục hoàn thiện chức năng gán công việc cho nhân viên, các popup lịch biểu cho các chức năng, lịch biểu cá nhân,... | Dũng | -- | -- |  |  | FALSE
| Thêm nhân viên vào dự án |  | -- | -- |  |  | TRUE
2.4.4 | Tiếp tục sữa lỗi, hoàn thiện các dashboard | Hào | -- | -- |  |  | FALSE
2.4.5 | Hoàn thiện chức năng quản lý lịch họp, chi phí | Kiên | -- | -- |  |  | TRUE
2.5 | Tiếp tục thực hiện |  | 2026-09-07 | 2026-09-13
2.5.1 | Tiếp tục chức năng nghiệp vụ quản lý thông tin dự án (trạng thái, lịch sử, giai đoạn, tiến độ,..) | An | -- | --
| Hiển thị lịch sử dự án | [5 empty] | TRUE
| Quản lý hợp đồng thực hiện | [5 empty] | TRUE
| Xây dựng chức năng thông báo (thông báo trên giao diện và thông qua email) | [5 empty] | TRUE
2.5.2 | Tiếp tục hoàn thiện các chức năng của hồ sơ (Trình ký, gửi khách hàng, khôi phục phiên bản ...) | Hoàng | -- | --
2.5.3 | Tiếp tục hoàn thiện các chức năng: Gán công việc cho nhân viên, lịch biểu cá nhân, trang chi tiết cá nhân (nối với Dự án và Công việc để lấy data) | Dũng | -- | --
2.5.4 | Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện chức năng dashboard | Hào | -- | --
2.5.5 | Hoàn thiện chức năng quản lý thanh toán, Gannt Chart và Báo cáo tiến độ dự án | Kiên | -- | -- |  |  | TRUE
2.6 | Hoàn thiện chức năng |  | 2026-09-14 | 2026-09-18
2.6.1 | Tiếp tục chức năng nghiệp vụ quản lý thông tin dự án (trạng thái, lịch sử, giai đoạn, tiến độ,..) | An | 2026-09-14 | 2026-09-17
Quản lý trạng thái
2.6.2 | Tiếp tục hoàn thiện các chức năng của hồ sơ (Trình ký, gửi khách hàng, khôi phục phiên bản ...) | Hoàng | 2026-09-14 | 2026-09-17
2.6.3 | Tiếp tục hoàn thiện các chức năng: Gán công việc cho nhân viên, lịch biểu cá nhân, trang chi tiết cá nhân (nối với Dự án và Công việc để lấy data) | Dũng | 2026-09-14 | 2026-09-17
2.6.4 | Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện chức năng dashboard | Hào | 2026-09-14 | 2026-09-17
2.6.5 | Hoàn thiện chức năng quản lý thanh toán, Gannt Chart và Báo cáo tiến độ dự án | Kiên | 2026-09-14 | 2026-09-17
2.6.6 | Báo cáo demo | Nhóm | 2026-09-18
2.7 | Chỉnh sửa |  | 2026-09-21 | 2026-09-25
2.6.1 | Chỉnh sửa các chức năng về quản lý thông tin dự án, khách hàng và hợp đồng | An | 2026-09-21 | 2026-09-24
2.6.2 | Chỉnh sửa các chức năng của hồ sơ (Trình ký, gửi khách hàng, khôi phục phiên bản ...) | Hoàng | 2026-09-21 | 2026-09-24
2.6.3 | Chỉnh sửa giao diện và chức năng trong quản lý nhân sự công ty | Dũng | 2026-09-21 | 2026-09-24
2.6.4 | Lọc và chỉnh sửa các Dashboard cần thiết và chức năng quản lý thanh toán | Hào | 2026-09-21 | 2026-09-24
2.6.5 | Chỉnh sửa các chức năng về chi phí, công việc, lịch họp, vấn đề, báo cáo tiến độ | Kiên | 2026-09-21 | 2026-09-24
2.6.6 | Báo cáo demo lần 2 | Nhóm | 2026-09-26

## MÔ TẢ CÔNG VIỆC
STT | Công việc | Mô tả | Sản phẩm
1 | Khảo sát chức năng | Dựa vào các chức năng đã được đề xuất, nhóm thực hiện nghiên cứu, làm rõ và tham khảo các phần mềm tương tự cho các chức năng này | Bản báo cáo khảo sát sơ bộ cho từng chức năng lớn | Khảo sát | https://docs.google.com/document/d/1zNazbxsi8sSMHynC1b8hykAB1xE3mr4igZJDFiiizqg/edit?tab=t.0
2 | Đánh giá, tổng hợp các chức năng | Các thành viên trong nhóm sẽ đánh giá lẫn nhau kết quả khảo sát, đưa ý kiến góp ý. Thành viên sẽ chỉnh sửa những góp ý sau buổi đánh giá, nhóm trưởng tổng hợp kết quả cuối cùng để đưa ra báo cáo cuối cùng. | Bản báo cáo tổng hợp chức năng hệ thống | Database | https://docs.google.com/document/d/1XTEqGiqmADaKmsD9I-1dfGt9cEfLdFoaEHkLNXkuUos/edit?tab=t.0
3 | Thiết kế giao diện sơ bộ | Thành viên trong nhóm thực hiện thiết kế độc lập các chức năng đã khảo sát trên Figma. Sau đó nhóm thực hiện kết nối các thiết kế thành một hệ thống. | Bản thiết kế sơ bộ các chức năng sẽ được thực hiện
4 | Hoàn thiện báo cáo | Thực hiện hoàn thiện báo cáo bao gồm phần khảo sát chức năng và phần thiết kế giao diện sơ bộ. | Bản báo cáo hoàn chỉnh